**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации муниципальной программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы» за 2023 год**

1. Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы» на 2023 год составили 176417,88 тыс. рублей, из них проектная часть – 163235,11 тыс. рублей, процессная часть – 5850,00 тыс. рублей.

2. Проектная часть состоит из двух проектов:

**Федеральный проект:** «Участок улично-дорожной сети Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» - МБУ «ЦБС» был заключен контракт от 31.03.2023 № СТ-2023 с ООО «СервисДорСтрой» на сумму 153390419,57 рублей. МБУ «ЦБС» также был заключен контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на осуществление строительного контроля на сумму 3115849,09 рублей от 11.04.2023 г. № 4427/2023.

Основные строительно-монтажные работы по укладке асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, установлению бордюрных камней и мощению тротуарной плиткой, монтажу дорожных знаков и опор наружного освещения выполнены на объекте в полном объеме. На объекте не выполнены работы по благоустройству газонов, нанесению разметки и подключению смонтированных систем уличного освещения, не вошедшие в муниципальный контракт.

**Муниципальный проект:** «Строительство проезда от кармана вдоль Петровского бульвара (Магистраль №3) до Екатерининской улицы для обеспечения транспортной доступности к учреждению начального и среднего общего образования (школы) на 1175 мест» - МБУ «ЦБС» был заключен контракт от 25.07.2022 № ПРО-25/07 с ЛОГП «Пригородное ДРСУ №1». Запланированный объем финансирования на отчетный год 7231,77 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме, целевой показатель достигнут.

3. Процессная часть включает в себя:

**Комплекс процессных мероприятий 1 -** «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

- Мероприятие 1: «Ремонт ул. Кооперативной» - запланированный объем финансирования на отчетный год 5 600 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме 28.11.2023 года в размере 5 555 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 45 тыс. рублей;

- Мероприятие 2: «Строительный технический авторский инструментальный контроль (надзор)» - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 250 тыс. рублей. работы выполнены и оплачены в полном объеме 14.12.2023 года в размере 119,80 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 130,20 тыс. рублей;

**Комплекс процессных мероприятий 2 -** «Организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

- Мероприятие 1: «Организации транспортного обслуживания населения». – предусмотрено финансирование в размере 1 тыс. рублей, на исполнении отдела УМИ, предпринимательства и потребительского рынка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Отчет**  **о реализации муниципальной программы**  **муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского района** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области на 2021– 2029 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетный период: январь-декабрь 2023 года | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия, мероприятия  основного мероприятия | Объем финансового обеспечения  муниципальной программы  в отчетном году ( тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование  муниципальной программы  на отчетную дату (нарастающим итогом)  (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату  (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о  достигнутых  результатах | Оценка  выполнения |
|  |  | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Прочие  источники | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Прочие  источники | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Прочие  источники | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Федеральный =проект «Жилье"**  **"**Участок улично-дорожной  сети Воронцовский бульвар  (правая половина дороги  от улицы Графская до  Ручьевского проспекта) и  улица Шувалова (правая половина дороги  от улицы Графская до Ручьевского  проспекта) в западной части г.Мурино  МО "Муринское городское поселение"  Всеволожского муниципального  района Ленинградской области" | 105041,71 | 43639,35 | 7825,31 | 0,00 | 103589,11 | 43135,18 | 7722,33 | 0,00 | 31610,41 | 13210,32 | 2358,98 | 0,00 | Срок выполнения контракта 31.12.2023г. | Исполнено частично |
| 1.2 | **Муниципальный проект**  "Строительство проезда от кармана  вдоль Петровского бульвара (Магистраль  №3) до Екатерининской улицы для  обеспечения транспортной доступности  к учреждению начального и среднего  общего образования (школы)  на 1175 мест" | 0,00 | 0,00 | 7231,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7231,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7231,77 | 0,00 | Работы выполнены, достигнут  целевой показатель (397,74 м) | исполнено |
| 1.3 | **Комплекс процессных**  **мероприятий 1**  Мероприятие 1  «Ремонт ул. Кооперативной» | 0,00 | 0,00 | 5600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5555,00 | 0,00 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме 28.11.2023 года в размере 5555,00 тыс. рублей, экономия составила 45 тыс. рублей | исполнено |
| 1.4 | Мероприятие 2  «Строительный технический  авторский инструментальный  контроль (надзор)» | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,80 | 0,00 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме 14.12.2023 года в размере 119,80 тыс. рублей, экономия составила 130,20 тыс. рублей | исполнено |
| 1.5 | Мероприятие 3  "Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования "Муринское городское  поселение" Всеволожского  муниципального района  Ленинградской области" | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | исполнено |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному (2022)[1](#P1835) | Отчетный год | |
| План | Факт 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы | | | | | |
| 1 | 1.1 Протяженность построенных и реконструированных дорог местного значения в рамках Региональных проектов | пог.м. | 0 | 397,74 | 397,74 | Работы выполнены в полном объеме. Построено и реконструировано 397,74 погонных метра дорог |
| 2 | 1.2 Протяженность отремонтированных участков дорог местного значения | М2 | 2250 | 2250 | 2250 | Работы выполнены в полном объеме. Отремонтировано 2250 квадратных метров дорог |