**Отчёт о реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 гг.»**

**за 2023 год**

Целью муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 гг.», является - создание условий для устойчивого роста экономики муниципального образования, для достижения которой поставлена одна из задач - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и разработана в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что полномочия по созданию условий для развития малого и среднего предприниматель возложена на органы местного самоуправления.

МСП программа включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей. Так в программе имеются финансовые и не финансовые мероприятия.

Лимит по программе на 2023 год составил 3 523,4 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 3 017,9 тыс. руб.

По комплексу процессных мероприятий «Информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности»

В рамках популяризации сферы малого и среднего бизнеса и увеличение ее численности (Указ Президента РФ от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») как важнейшего компонента формирования экономики муниципального образования, в том числе увеличение к концу 2029 года количества физических лиц – зарегистрировавшихся в качестве предпринимателей:

заключено Соглашение о сотрудничестве (партнерстве) между администрацией муниципального образования и Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. Целью партнерства является сотрудничество на безвозмездной основе при проведении различных мероприятий, направленных на развитие предпринимательства. На территории города Мурино открыт филиал «Мой бизнес» Ленинградской области;

 на площадке Коворкинг-центра администрацией муниципального образования совместно с фондом поддержки предпринимателей в Всеволожском районе проведен бизнес-завтрак с предпринимателями города Мурино;

проведено совместное мероприятие с «Бизнес - сообществом Нетворк Мурино» для руководителей детских коммерческих организаций г. Мурино;

совместно с работниками финансово-банковской сферы и Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области проведено мероприятие по финансовой грамотности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

совместно с экспертом в области управления корпоративными продажами, магистрант кафедры «Управление малым и средним бизнесом» Университета им. С.Ю. Витте проведено мероприятие на тему: «Конкурентные преимущества развития малого бизнеса в современных условиях 2023 г»

организована и проведена встреча на базе коворкинг-центра с МБУ «Центр размещения рекламы» с предпринимательским сообществом по вопросам размещении рекламных и информационных конструкций на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, которые размещены на первых этажах многоквартирных домов.

Мероприятие выполнено полностью.

По комплексу процессных мероприятий «Финансовая поддержка СМСП»

В 2023 году, проведен конкурс на выделение субсидии социально ориентированной некоммерческой организации.

По итогам конкурса победителем стала Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Место под солнцем», размер субсидии составил 1 500, 00 тыс. рублей.

В рамках проекта «Экодесант Мультицентра» группа из шести молодых людей с инвалидностью под руководством наставников-специалистов отдела по трудоустройству «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» провели 48 выездных мероприятий по уборке территории муниципального образования. Уборка осуществлялась по адресам: «Ручьевский проспект», Воронцовский бульвар, Петровский бульвар, проспект Аваторов Балтики, пешеходный тротуар и прилегающая территория от перекрестка проспекта Авиаторов Балтики и Петровского бульвара в сторону станции метрополитена «Девяткино», «Тропа здоровья» (по Оборонной улице), Муринский парк, Школьный спуск.

Целью данного проекта является вовлечение данной категории молодых людей в социально полезную деятельность, формирование и приобретение компетенций, дающих возможность полноценной интеграции их в обществе, мотивация к рабочей деятельности.

Конкурс «Успешный старт» не проводился.

Мероприятие выполнено частично.

По комплексу процессных мероприятий «Имущественная поддержка СМСП»

Имущественная поддержка субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также самозанятых граждан, предусмотрена Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» (далее – Закон № 209-ФЗ) и осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов.

Данная мера поддержки предназначена для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами и на территории муниципального образования предоставлена впервые.

В ходе реализации данного мероприятия самозянятому предоставлено 2 единиц орг. техники (на 3 года, на безвозмездной основе).

Мероприятие выполнено полностью.

По комплексу процессных мероприятий «Организация обучения. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность муниципального образования»

На безвозмездной основе в рамках заключенного между администрацией муниципального образования и Фондом «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» соглашения о сотрудничестве (партнерстве) в 2023 году на базе «Каворкинг-цент Мурино»:

2 раза прошел курс «Введение в предпринимательство» (Обучение для граждан, желающих открыть свой бизнес, а также предпринимателей уже осуществляющих свою деятельность для повышения знаний и компетенций). 7 - дневный курс по 3 часа ежедневно – обучилось 52 человека.

2 раза прошел тренинг «Азбука предпринимателя» корпорации МСП, длительностью 4 дня по 5 часов в день (для тех, кто осуществляет свой бизнес менее 1-го года.) Тренинг предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать свой бизнес-проект. В рамках тренинга рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия. Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса -обучились – 8 человек

Мероприятие выполнено полностью.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования»

В рамках содействия в продвижении на рынки товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства путем обеспечения их участия в выставках, ярмарках и реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», в части развития ярмарочной торговли путем обеспечения развития ярмарок «выходного дня» и предоставление площадок для торговли в центрах предпринимательской активности и в густонаселенных районах, экономическим блоком проведены 2 ярмарки (День молодежи, День города) «народно-художественных промыслов», общее количество участников ярмарок составило 42 чел. Для проведения ярмарок было приобретено 10 торговых палаток со столами и стульями,

Мероприятие выполнено полностью.

По комплексу процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального образования в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства»

В рамках реализации мероприятия разработано и актуализировано 22 нормативных правовых актов в сфере СМП.

Мероприятие выполнено полностью.

По комплексу процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического планирования»

Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года» (на общую стоимость 3 750,00 тыс. рублей, в 2023 год 1 125,00 тыс. рублей).

Мероприятие по формированию Стратегии социально-экономического развития будет реализовано в 2024 году, так как договор был заключен в 4 кв. 2023 г. в связи с протестами ФАС.

Мероприятие выполнено частично.

Эффективность реализации программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2029 гг.» составила 83%

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) по муниципальным программам за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | % выполнения |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество консультаций субъектам МСП | Ед. | 25 | 23 | 40 | 173,9% |
| 2 | Количество информационных статей в газете «Муринская панорама» | Ед. | 12 | 12 | 2 | 17% |
| 3 | Количество проведенных конкурсов | Ед. | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | 8 | 17 | 20 | 117,6% |
| 5 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | 157 | 130 | 60 | 46,2% |
| 6 | Количество проведенных мероприятий (встреч, круглых столов, семинаров, тренингов) | Ед. | 44 | 40 | 9 | 22,5% |
| 7 | Количество проведенных ярморочных (выставочных) мероприятий | Ед. | 2 | 3 | 2 | 66,7% |
| 8 | Доля обновленной нормативно правовой базы администрации муниципального образования | % | 80 | 90 | 100 | 111,1% |
| 9 | Удельный вес задач муниципального образования решаемых с помощью документов стратегического планирования, в общем количестве приоритетных задач муниципального образования, изложенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования  | % | 28,1 | 30 | 35,7 | 119% |

Отчет об объемах финансирования и выполнения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий и мероприятий по всем источникам финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/Соисполнители | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | **2. Комплекс процессных мероприятий** «Финансовая поддержка СМСП» | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 1 550,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  | 96,8% | Проведен конкурс, победитель Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Место под солнцем» |
| 2. | **5. Комплекс процессных мероприятий** «Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования» | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 413,4 |  |  |  | 338,9 |  |  |  | 338,9 |  | 82,0% | Закуплено 10 торговых палаток, экономия по 44-ФЗ по результатам аукциона |
| 3. | **7. Комплекс процессных мероприятий** «Совершенствование системы стратегического планирования» | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 1 560,0 |  |  |  | 1 179,0 |  |  |  | 1 179,0 |  | 75,6% | Проведен конкурс, победитель РЭУ Плеханова, начата работа, экономия по 44-ФЗ по результатам аукциона |
| **Всего** |  | **0,0** | **0,0** | **3 523,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 017,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 017,9** | **0,0** | **85,7%** |  |