**Отчёт о реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 гг.»**

**за 2022 год**

Целью муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 гг.», является - создание условий для устойчивого роста экономики муниципального образования, для достижения которой поставлена одна из задач - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и разработана в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что полномочия по созданию условий для развития малого и среднего предприниматель возложена на органы местного самоуправления.

МСП программа включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей. Так в программе имеются финансовые и не финансовые мероприятия.

Лимит по программе на 2022 год составил 4 305,5 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 1 047,0 руб.

По мероприятию 1.1 «Информационно-консультационная поддержка, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности»

На безвозмездной основе в рамках заключенного между администрацией муниципального образования и Фондом «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» соглашения о сотрудничестве (партнерстве) в 2022 году на базе «Каворкинг-цент Мурино» открылся консультационный пункт для предпринимателей, самозанятых граждан и тех, кто только хочет начать свое дело. Проведено более 25 консультаций (продолжительность приема 3-4 часа). Общее количество консультаций получило 75 предпринимателей.

Мероприятие выполнено полностью.

По мероприятию 1.2 «Стимулирование производства и реализации качественных товаров и услуг, выявление лучших представителей субъектов МСП»

В 2022 году проведен конкурс на выделение субсидии социально ориентированной некоммерческой организации. По итогам конкурса победителем стала Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Место под солнцем», размер субсидии составил 731, 50 тыс. рублей.

В рамках проекта «Экодесант Мультицентра» группа из шести молодых людей с инвалидностью под руководством наставников-специалистов отдела по трудоустройству «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» провели 35 выездных мероприятий по уборке территории муниципального образования. Уборка осуществлялась по адресам: «Ручьевский проспект», Воронцовский бульвар, Петровский бульвар, проспект Аваторов Балтики, пешеходный тротуар и прилегающая территория от перекрестка проспекта Авиаторов Балтики и Петровского бульвара в сторону станции метрополитена «Девяткино», «Тропа здоровья» (по Оборонной улице), Муринский парк, Школьный спуск (с сентября по декабрь 2022 г.).

Целью данного проекта стало вовлечение данной категории молодых людей в социально полезную деятельность, формирование и приобретение компетенций, дающих возможность полноценной интеграции их в обществе, мотивация к рабочей деятельности.

Мероприятие выполнено частично.

По мероприятию 1.3 «Имущественная поддержка СМСП»

Имущественная поддержка субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также самозанятых граждан, предусмотрена Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» (далее – Закон № 209-ФЗ) и осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов.

Данная мера поддержки предназначена для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами и на территории муниципального образования предоставлена впервые.

В ходе реализации данного мероприятия индивидуальному предпринимателю предоставлено 9 единиц уборочной техники (на 3 года, на безвозмездной основе). Техника предоставлена для уборки механизированным способом территорию «Муринский парк».

Мероприятие выполнено полностью.

По мероприятию 1.4 «Организация обучения. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность муниципального образования»

В 2022 году на базе «Каворкинг-цент Мурино»:

проведено 15 образовательных программ, семинаров (в онлайн и офлайн формате) разной направленности: начинающих предпринимателей, которые хотят выявить наиболее жизнеспособную бизнес-идею; обучение действующих предпринимателей по вопросам анализа деятельности предприятия и персональные рекомендации, помощь в разработке плана развития (бизнес проекты) и т.д. Продолжительность каждого тренинга 3 часа. Тренинг посетило 120 чел.;

2 раза прошел курс «Введение в предпринимательство» (Обучение для граждан, желающих открыть свой бизнес, а также предпринимателей уже осуществляющих свою деятельность для повышения знаний и компетенций). Один курс проходил 6 дней по 4 часа (ежедневно) – обучились 15 человек.

2 раза прошел курс «Азбука предпринимателя» программа одного курса 5 дней по 5 часов в день (для тех, кто осуществляет свой бизнес менее 1-го года.) Тренинг предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать свой бизнес-проект. В рамках тренинга рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса, обучились – 14 человек;

проведен тренинг «Школа предпринимательства» (обучение действующих предпринимателей; анализ деятельности предприятия и персональные рекомендации; наращивания навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса; разработка плана развития) 5 дней по 5 часов обучились – 8 человек.

Для создания условий, стимулирующих молодежь к созданию собственного дела, для привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и формирования «правильного» имиджа молодого предпринимателя организован «круглый стол» на тему 100 вопросов предпринимателю. Поделились опытом и ответили на вопросы директор Центра развития интеллекта «МНЕМО Мурино» и индивидуальный предприниматель, в сфере «Бьюти индустрии». В данном мероприятии приняли участие 24 старшеклассника, которые хотят открыть предпринимательскую деятельность.

велась работа Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования.

За отчетный период проведено 4 совместных мероприятия.

Мероприятие выполнено полностью.

По мероприятию 1.5 «Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования»

В рамках содействия в продвижении на рынки товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства путем обеспечения их участия в выставках, ярмарках и реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», в части развития ярмарочной торговли путем обеспечения развития ярмарок «выходного дня» и предоставление площадок для торговли в центрах предпринимательской активности и в густонаселенных районах, экономическим блоком проведены 2 ярмарки «Школьный базар» и «Ярмарка Народно-художественных промыслов».

«Школьный базар» проведен в преддверье начала учебного года 2022 г. В одном месте по улице Шувалова и перекресток Петровский были собраны школьные учебники, портфели, канцелярия и др. В данном мероприятии приняло участие 10 предпринимателей муниципального образования и Всеволожского района Ленинградской области.

«Ярмарка Народно-художественных промыслов» проведена на день города Мурина 3 сентября 2022 г. В ярмарке приняли участие 24 предпринимателя. Торговые площадки были организованы по трем точкам: ул. Графская, бульвар Менделеева, «Муринский парк» по ул. Оборонной.

В дни проведения культурно-массовых мероприятий экономическим блоком организована выездная торговля.

Так, на празднование 76 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая 2022 г. организовано две площадки для организации выездной торговли по продаже тематической продукции по ул. Графской и «Муринский парк» по ул. Оборонной. Общее количество задействованных предпринимателей – 18.

22 мая 2022 на территории муниципального образования состоялся «Воронцовский Фестиваль». В рамках данного фестиваля организована торговая площадка по продаже изделий народного творчества, хенд-мейд и др. Общее количество предпринимателей – 11.

Мероприятие выполнено полностью.

По мероприятию 1.6 «Совершенствование нормативной правовой базы администрации муниципального образования в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства»

В рамках реализации мероприятия разработано и актуализировано 20 нормативных правовых актов в сфере СМП.

Мероприятие выполнено полностью.

По мероприятию 1.7

Была запланирована разработка стратегии социально-экономического развития г. Мурино. Конкурсная документация 3 раза размещалась на электронной площадке, но в связи с жалобами в ФАС, контракт не был заключен. Реализация мероприятия перенесена на 2023 год.

Было проведено изучение мнение жителей муниципального образования по вопросам развития муниципального образования – проведено анкетирование по «Комфортной городской среде» по 2 этапу реализации проекта улица Графская.

Мероприятие выполнено частично.

Эффективность реализации программы «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2023 гг.» составила 59%

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) по муниципальным программам за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | % выполнения | |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Количество консультаций субъектам МСП | Ед. | 9 | 17 | 25 | | 147% |
| 2 | Своевременное размещение актуальной информации на сайте администрации муниципального образования | Ед. | 4 | 12 | 22 | | 183% |
| 3 | Количество информационных статей в газете «Муринская панорама» | Ед. | 6 | 12 | 12 | | 100% |
| 4 | Количество проведенных конкурсов, в разрезе субъектов МСП принявших участие в конкурсе | Ед. | 0 | 2 | 2 | | 100% |
| 5 | Количество выявленного имущества, которое не используется (неэффективно используется, или используемого не по назначению) | Ед. | 0 | 2 | 0 | | 0 |
| 6 | Количество заключенных договоров аренды с субъектами МСП |  | 0 | 2 | 1 | | 50% |
| 7 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Ед. | 8 | 27 | 8 | | 29,6% |
| 8 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | 0 | 10 | 157 | | 1570% |
| 9 | Количество проведенных мероприятий (встреч, круглых столов, семинаров, тренингов) | Ед. | 0 | 3 | 44 | | 1466% |
| 10 | Количество проведенных ярморочных (выставочных) мероприятий | Ед. | 0 | 2 | 2 | | 100% |
| 11 | Своевременное обновление нормативно правовой базы администрации муниципального образования | Ед. | 0 | 12 | 20 | | 167% |
| 12 | Удельный вес задач муниципального образования решаемых с помощью документов стратегического планирования, в общем количестве приоритетных задач муниципального образования, изложенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования | % | 42,6 | 91,3 | 28,1 | | 23,1% |
| 13 | Среднее отклонение отчетных значений ключевых показателей развития экономики от прогнозных | % | 4119 | не более 20 | 20 | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/Соисполнители | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1.** Финансовая поддержка СМСП | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 2150,0 |  |  |  | 781,5 |  |  |  | 781,5 |  | 36,3% | Выполнено частично |
| 2 | **Основное мероприятие 1.7.** Совершенствование системы стратегического планирования | Отдел экономики, УМИ, предпринимательства и потребительского рынка |  |  | 2155,5 |  |  |  | 265,5 |  |  |  | 265,5 |  | 12,3% | Выполнено частично |
| **Всего** | |  | **0,0** | **0,0** | **4305,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1047,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1047,0** | **0,0** | **24,3%** |  |

Отчет об объемах финансирования и выполнения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий и мероприятий по всем источникам финансирования за 2022 год