Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 года

На территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023 году реализовывается 12 муниципальных программ с общем лимитом
313 841,2 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 112 081,2 тыс. руб.;

из областного бюджета – 94 139,3 тыс. руб.;

из местного бюджета – 107 620,7 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2023 год были произведены на сумму 294 847,6 тыс. руб. или 93,9%, в том числе:

из федерального бюджета – 112 081,2 тыс. руб. или 100%

из областного бюджета – 92 199,6 тыс. руб. или 97,9%;

из местного бюджета – 90 566,9 тыс. руб. или 84,2%.

1 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**Лимит** на 2023 год – 176 417,88 тыс. руб.

**Кассовые расходы** 171 109,73 руб., или 97%.

Основные строительно-монтажные работы по мероприятию «Участок улично-дорожной сети Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» выполнены (заасфальтировано 965,96 пог.м., установлены бордюрные камни и уложена тротуарная плитка, смонтированы дорожные знаки и опоры наружного освещения), не выполнены работы по благоустройству газонов, нанесению разметки и подключению смонтированных систем уличного освещения, объект не сдан в эксплуатацию. Завершены работы по мероприятию «Строительство проезда от кармана вдоль Петровского бульвара (Магистраль №3) до Екатерининской улицы для обеспечения транспортной доступности к учреждению начального и среднего общего образования (школы) на 1175 мест» (заасфальтировано 397,74 пог. м дороги). Произведены работы по мероприятие «Ремонт ул. Кооперативной», заасфальтировано 2250 м2.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 88%, мероприятия программы выполнены. По вине подрядчика не сдан в эксплуатацию участок улично-дорожной сети по мероприятию «Участок улично-дорожной сети Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

**Лимит** на 2023 год – 1 496,0 тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 1 178,17 тыс. руб. или 78,8%.

По мероприятию «Персональные стипендии обучающимся 8-11 классов, достигшим 14-ти летнего возраста» 11 учеников получили персональные стипендии от главы, по мероприятию «Приобретение подарочной продукции (памятные сувениры или подарки) участникам и инвалидам ВОВ и приравненных к ним категориям» 100 ветеранов получили подарки к Дню Победы, в рамках реализации мероприятия «Ежегодные выплаты Почётным гражданам муниципального образования в связи с празднованием Дня рождения Мурино (первая суббота сентября)» и мероприятия «Единовременная выплата при присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования» произведены выплаты 7 почётном гражданам. По мероприятию «Содействие в обеспечении детского отдыха и оздоровления детей» произведены выплаты по 6 заявлениям на компенсацию затрат по детскому отдыху в детских лагерях. В рамках мероприятия «Оказание единовременной материальной помощи в денежной форме малоимущим и социально незащищённым категориям населения, в том числе денежные выплаты отдельным категориям граждан» рассмотрено 3 заявления об оказании материальной помощи, материальная помощь оказана. По мероприятию «Обеспечение жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заявлений от молодых семей на предоставление субсидии на приобретение жилья не поступало.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 95%, мероприятия программы выполнены на 83%. Мероприятия программы носят заявительный характер.

3. Муниципальная программа «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**Лимит** на 2023 год – 4 011,0 тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 2 522,36 тыс. руб. или 62,9%.

По мероприятию «Ежегодная Актуализация схемы теплоснабжения в 2022 году на 2023, 2024, 2025 годы» выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения, по мероприятию «Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО «Муринское городское поселение» подготовлен топливно-энергетический баланс, по мероприятию «Услуга по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям» выполнены работы по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям. По мероприятию «Расходы по содержанию и обслуживанию распределительного газопровода в д. Лаврики» проводилось техническое обслуживание газопровода.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 60%, мероприятия программы выполнены на 80%. Работы по мероприятию «Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ, не выполнены, так как подрядной организацией были сорваны сроки представления актов технологического присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго».

4. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

**Лимит** на 2023 год – 911,5тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 810,5 тыс. руб. или 88,9%.

По мероприятию «Обеспечение бесперебойного функционирования участковых избирательных комиссий» приобретены 10 комплектов флагов на подставке (по 4 шт.), а также флаги уличные на флагштоке (5 шт.). По мероприятию «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» разработан новый сайт администрации, сайт вынесен на СД для утверждения в качестве официального органа СМИ.

В 2023 году в рамках мероприятия «Организации и обеспечение деятельности инициативных комиссий г. Мурино» были избраны две инициативные комиссии – Западной и Восточной частей города. В каждую комиссию вошло по 5 человек. В 2024 году планируется провести работы по благоустройству двух территорий г. Мурино по заявкам инициативных комиссий: обустройство пространства у пешеходного перехода по улице Шоссе в Лаврики у д. 68 и пространства вдоль тротуара, а также благоустройство части Воронцовского бульвара и бульвара Менделеева до Петровского бульвара.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 61%, мероприятия программы выполнены на 79%. Показатели программы достигнуты не в полном объеме, так как по двум подпрограммам не было выделено финансирование из областного бюджета.

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

**Лимит** на 2023 год – 7 941,6 тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 7 862,0 тыс. руб. или 99%.

В рамках реализации мероприятия №Организация и проведение тематических, календарных праздников, траурных митингов и возложения венков и цветов к мемориалам» было проведено 57 культурно-массовых мероприятий, в том числе:

- Мероприятия, посвящённые 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 79-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Масленичные гуляния.

- Торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

- Международный день защиты детей.

- День муниципального образования «Муринское городское поселение».

- День пожилого человека.

- День матери.

- Интерактивная анимационная новогодняя программа для детей.

Мероприятия посетили 16 156 человек.

По мероприятию «Обеспечение деятельности творческих коллективов» приобретены расходные материалы и футболки, по мероприятию «Содержание и проведение мероприятий» приобретены расходные материалы для костюмерной и брендированные шатры для проведения культурно-массовых мероприятий, по мероприятию «Организация выставочной деятельности» оформлена уличная выставка к 9 мая, по мероприятию «Проведение библиотечных мероприятий» проведено 111 библиотечных мероприятий (книжные выставки и культурно-досуговые мероприятия), которые посетили 4 566 человек. По мероприятию «Обеспечение деятельности библиотеки» проводилось материально-техническое оснащение библиотеки, произведены работы по установке, настройке и расширенной информационно-технической поддержке программного продукта САБ ИРБИС64. По мероприятию «Формирование книжного фонда» закуплена книжная продукция, оформлена подписка на периодические издания.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 100%, мероприятия программы выполнены на 100%.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

**Лимит** на 2023 год – 37 985,5 тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 35 412,5 тыс. руб. или 93,2%.

В результате исполнения мероприятия «Поддержание в готовности системы обеспечения пожарной безопасности» было заменено 3 пожарных гидранта, а также проводились работы по обслуживанию 29-ти пожарных гидрантов и их сезонной проверке. В рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности народных дружин, профилактики терроризма и экстремизма, а также поддержания общественной безопасности, в том числе деятельности антинаркотической направленности» были заключены договора на охрану общественного порядка, установлены и введены в эксплуатацию 20 видеокамер. По мероприятию «Обеспечение системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заключен договор на работу аварийно-спасательного формирования, было закуплено 20 раскладушек, 20 одеял и 20 подушек для пополнения запасов материально-технических, продовольственных и иных средств на случай чрезвычайной ситуации, а также был закуплен комплект учебных материалов для учебно-консультационного пункта. По мероприятию «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории муниципального образования» ликвидировано 9 свалок общим объемом 35028,30 м3.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 99%, мероприятия программы выполнены на 80%.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

**Лимит** на 2023 год – 1 367,0 тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 1 355,1 тыс. руб. или 99,1%.

В рамках реализации мероприятия «Содержание спортивных объектов, развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально технической базы» зимой был залит каток, по мероприятию «Обеспечение работы спортивных секций и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства» проводились тренировки по футболу. По мероприятию «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди населения на территории муниципального образования» за год проведено 45 спортивных мероприятия с количеством участников 2280 человек, закуплена спортивная форма для хоккейных команд и спортивные товары для занятий фитнесом, йогой и настольным теннисом. По мероприятию «Организация и проведение мероприятий туристической направленности: оздоровительного, культурно-досугового, культурно-познавательного видов туризма (фестивалей, конкурсов, праздников, турниров, первенств и т.п.) в формате межмуниципального, межрегионального и иного сотрудничества» проведен 2-й Воронцовский фестиваль, по мероприятию «Участие команд, коллективов, делегаций, представителей в мероприятиях туристической направленности: оздоровительного, культурно-досугового, культурно-познавательного видов туризма (фестивалях, конкурсах, праздниках, турнирах, туристических слетах, первенствах и т.п.) районного, областного, регионального и иного значения» принято участие в туристическом слете Всеволожского района, а также в чемпионате по мини-футболу.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 99%, мероприятия программы выполнены на 100%.

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, межнациональных и межконфисиональных отношений в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»

**Лимит** на 2023 год – 6 335,9 тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 6 305,4 тыс. руб. или 99,5%.

По мероприятию «Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» для молодёжи и с участием молодёжи было организовано 89 мероприятий, в которых приняли участие 3 175 человек в возрасте 14-35 лет. Проведено мероприятие приуроченное ко Дню Молодежи, «МуриУм-fest». 75 волонтёров-добровольцев из числа школьников и курсантов филиала университета МВД участвовали в значимых патриотических акциях к праздничным датам российской истории и государственным праздникам.

По мероприятию «Развитие молодежного коворкинг – центра» обеспечивалось содержание коворкинг – центра. В молодежном коворкинг-центре прошло 108 мероприятий для молодежи и с участием молодежи, количество резидентов увеличилось с 334-х до 847-и человек, количество посещений с 3 542-х до 7 725

По мероприятию «Проведение мероприятий по обеспечению летней занятости несовершеннолетних» в июле 2023 года на базе МКУ «ЦМУ» функционировал молодежный трудовой отряд. В отряд были включены 20 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые на протяжении месяца оказывали помощь в благоустройстве территории муниципального поселения. Приобретена единая форма для участников проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд». По итогам рейтинга Губернаторских молодежных трудовых отрядов Ленинградской области отряд города Мурино занял 1 место.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 95%, мероприятия программы выполнены на 100%.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, финансами и муниципальной службой муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**Лимит** на 2023 год – 6 078,5 тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 3 351,0 тыс. руб. или 55,1%.

По мероприятию «Оценка объектов недвижимости» произведена оценка 6 объектов недвижимости, а по мероприятию «Проведение аукционов» проведено 7 аукционов. По мероприятию «Выполнение кадастровых работ с целью подготовки технической документации на объекты недвижимости» изготовлены технические планы в отношении27 объектов, являющимися бесхозяйным имуществом, а также осуществлен их государственный кадастровый учет.

По мероприятию «Подготовка межевых планов земельных участков» заключен договор на межевание земельных участков под дорогами со сроком исполнения март 2024 года, подрядчик произвел выезд на место нахождение объектов и их осмотр. По мероприятию «Выполнение комплекса геодезических работ, подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории» заключен договор на геодезические работы и межевание участков под МКД со сроком выполнения контракта июнь 2024 года, подрядчик произвел выезд на место нахождение объектов и их осмотр.

В рамках мероприятия «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» производилась оплата взносов за капитальных ремонт, по мероприятию «Плата за жилищно-коммунальные услуги» производилась выплата ЖКУ квартир, находящихся в муниципальной собственности. По мероприятию «Охрана имущества казны муниципального образования» была произведена консервация 1 объекта незавершенного строительства (магазин в д. Лаврики).

По мероприятию «Организация профессионального развития муниципальных служащих МО «Муринское городское поселение» ВМР ЛО» прошли обучение 29 сотрудников администрации, по мероприятию «Охрана труда» проведен медицинский осмотр 38 сотрудников администрации. Проводилась аттестация рабочих мест, аттестовано 41 рабочее место.

По мероприятию «Обеспечение сохранности архивного фонда» проведена архивная обработка 63 дел, по мероприятию «Комплектованию и улучшению материально технической базы архивного фонда» закуплены 122 архивных короба. По мероприятию «Информатизация архивного фонда» оцифровано 89 коробов.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 96%, мероприятия программы выполнены на 79%. Часть мероприятий не реализованы своевременно из-за заключения договора на межевание земельных участков под МКД в 4 кв. 2023 г. Первоначальный подрядчик сорвал выполнение договора, в связи с чем аукцион проводился заново.

10. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2029 гг.»

**Лимит** на 2023 год – 3 050,0 тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 230,0 руб. или 7,5%.

По мероприятию «Разработка документа территориального планирования» внесены изменения в генеральный план МО. По мероприятию «Проведение архитектурных конкурсов» проведено 2 архитектурных конкурса, победителям выплачено 200,0 тыс. руб.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 60%, мероприятия программы выполнены на 67%. По мероприятию «Разработка документов по планировке территории» заключен контракт на разработку ППТ сумму 2 716,0 тыс. руб., оплата будет производится после проведения общественных слушаний в 2024 году.

11. Муниципальная программа «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»

**Лимит** на 2023 год – 64 722,7 тыс. руб.

**Кассовые расходы** на 61 693,0 тыс. руб. или 95,3%.

По мероприятию «Реализация программы формирования современной городской среды» благоустроена общественная территория на ул. Графская (2 этап). По мероприятию «Проектирование, строительный (технический) надзор, авторский надзор на объектах благоустройства территории по программе ФКГС» разработан дизайн-проект благоустройства «Воронцовского бульвара» (от улицы Графской до Петровского бульвара). По мероприятию «Озеленение территории муниципального образования» произведены работы по озеленению на ул. Шувалова от Охтинской аллеи до Петровского бульвара, на Охтинской аллее, на Петровском бульваре, на бульваре Менделеева. По мероприятию «Приведение к единому стилю МАФ и ограждений в Муринском парке» в Муринском парке установлен новый забор, отремонтированы 12 скамеек на чугунных ножках, установлены 15 новых урн.

По мероприятию «Благоустройство части территории города Мурино, Западная часть» установлено 6 остановочных павильонов, по мероприятию «Демонтаж и утилизация всех муниципальных информационных тумб» демонтированы 7 информационных тумб. По мероприятию «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских поселений (в том числе приобретение и установка детского игрового оборудования во дворе дома №2 по ул. Оборонная» установлено детское игровое оборудование во дворе дома № 2 по ул. Оборонная. По мероприятию «Установка лежачих полицейских на пешеходных переходах напротив домов № 68 корпус 1 и 74 корпус 1, а также напротив дома 61Б на повороте, шириной не менее 900 мм.» установлены 4 лежачих полицейских на пешеходных переходах (шириной не менее 900 мм.) напротив домов 74 корпус 1 и напротив дома 61Б на повороте. По мероприятию «Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках» проведена химическая обработка 24 га территорий в рамках борьбы с борщевиком Сосновского.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 90%, мероприятия программы выполнены на 89%. Не реализованы мероприятия «Ремонт парковки по ул. Боровая, напротив магазина «Пятерочка» и «Озеленение части территории по ул. Боровая вдоль уч. №47:07:0712002:34 и №47:07:0712002:35 (высадка кустов сирени)». Контракт был разорван, так как область производства работ заходит на частную территорию.

12. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2029 гг.»

**Лимит** на 2023 год – 3 523,4 тыс. руб.

**Кассовые расходы** 3 017,9 руб. или 82,7%.

По мероприятию «Финансовая поддержка СМСП» проведен конкурс на выделение субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, победителем стала Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Место под солнцем». В рамках проекта «Экодесант Мультицентра» группа из шести молодых людей с инвалидностью под руководством наставников-специалистов отдела по трудоустройству «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» провели 48 выездных мероприятий по уборке территории муниципального образования. В рамках мероприятия «Обучение основам предпринимательской деятельности - проект «Школа предпринимателя» 4 раза проводилось обучение предпринимателей, было обучено 60 человек. По мероприятию «Проведение совещаний, «круглых столов», конференций по проблемным вопросам, препятствующим развитию предпринимательства» проведено 9 совместных мероприятий с предпринимателями.

По мероприятию «Создание условий для организации ярмарочных (выставочных) мероприятий на территории муниципального образования» приобретено 10 торговых палаток со столами и стульями, проведены 2 ярмарки (День молодежи, День города) «народно-художественных промыслов», общее количество участников ярмарок составило 42 чел.

По мероприятию «Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования» проведен конкурс по формированию Стратегии социально-экономического развития МО «Муринское городское поселение», победителем объявлен [РЭУ Плеханова.](https://www.xn--p1ag3a.xn--p1ai/%22%20%5Ct%20%22_blank)

 Показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты на 82%, мероприятия программы выполнены на 76%. Мероприятие «Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования» будет реализовано в 2024 году, так как договор был заключен в 4 кв. 2023 г. в связи с протестами ФАС.