## УК
Информация о готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону 2018-2019гг. по состянию на 13.09.2018г.
№ п/п | Адрес котельной /МКД | УО/ РСО | Информацтия о готовности системы теплоснабжения |  |  | № и дата выдачи акта готовности МО | № и дата выдачи паспорта готовности МО | Примечания
|  |  | Промывка и опрессовка ситемы теплоснабжения | Гидравлические испытания | Наличие акта готовности от теплонабжающей организации
1 | П. Мурино Ул.Оборонная д.2 | ООО «Охта-Сервис ЖЭУ-1» | проведено | проведено | 2018-08-21 | № 06 | 2018-08-21 | готов
2 | П. Мурино Ул.Оборонная д.4 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
3 | П. Мурино Ул.Оборонная д 6 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
4 | П. Мурино Ул.Оборонная д 8 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
5 | П. Мурино Ул.Оборонная д.10 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
6 | П. Мурино Ул.Оборонная д.12 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
7 | П. Мурино Ул.Оборонная д.14 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
8 | П. Мурино Ул.Оборонная д.18 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
9 | П. Мурино Ул.Оборонная д.20 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
10 | П. Мурино Ул.Оборонная д.22 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
11 | П. Мурино Ул.Оборонная д.24 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
12 | П. Мурино Ул.Оборонная д.36 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
13 | П. Мурино Ул.Оборонная д.45 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
14 | П. Мурино Ул.Оборонная д.47 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
15 | п. Мурино ул. Оборонная д. 51/1 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
16 | П. Мурино Ул.Оборонная д. 53 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
17 | П. Мурино Ул.Оборонная д.55 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
18 | Д. Лаврики д.40 |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
19 | Д. Лаврики д.40А |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
20 | Д. Лаврики д.40Б |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
21 | Д. Лаврики д.40В |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
22 | Д. Лаврики д.40Г |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
23 | Д. Лаврики д.40Д |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
24 | Д. Лаврики д.40Е |  | проведено | проведено | 2018-08-21 |  |  | готов
25 | П. Мурино Ул.Оборонная д.37, корп.1 | ООО "Домсервис-С" | проведено | проведено | 2018-08-21 | №15 | 2018-08-28 | готов
26 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 34 к.2 | ООО «УК "ВодоТеплоМир» | проведено | проведено | 2018-08-08 | №24 | 2018-09-10 | готов
27 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 34 к.3 |  | проведено | проведено | 2018-08-08 |  |  | готов
28 | П. Мурино Ул.Оборонная д.2/4 | Конкурсный управляющий ООО "ВодоТеплоМир" | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
29 | П. Мурино Ул.Оборонная д.2/5 | ТСН "Оборонная 2/5" | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
30 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 83 | ООО "Объединенные коммунальные сети" | проведено | проведено | 2018-07-12 | №07 | 2018-08-21 | готов
31 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 85 |  | проведено | проведено | 2018-07-12 |  |  | готов
32 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 87 |  | проведено | проведено | 2018-07-12 |  |  | готов
33 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 76 | ООО "УК "МСК" | проведено | проведено | 2018-07-20 | №08 | 2018-08-21 | готов
34 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 89 |  | проведено | проведено | 2018-07-20 |  |  | готов
35 | п. Мурино ул. Боровая д. 16 | ООО «Сервис+» | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
36 | п. Мурино , пл.Привокзальная д. 1А к.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-29 |  |  | готов
37 | п. Мурино, пл. Привокзальная,1А, к.2 |  | проведено | проведено | 2018-08-29 |  |  | готов
38 | п. Мурино, пл. Привокзальнаяд.5А/1 |  | проведено | проведено | 2018-08-29 |  |  | готов
39 | п. Мурино. пл Привокзальная д.5А/2 |  | проведено | проведено | 2018-08-29 |  |  | готов
40 | п. Мурино, пл. Привокзальная д. 5А/3 |  | проведено | проведено | 2018-08-29 |  |  | готов
41 | п. Мурино, пл. Привокзальная д. 5А/4 |  | проведено | проведено | 2018-08-29 |  |  | готов
42 | п. Мурино. пл. Привокзальная,д.5А /5 |  | проведено | проведено | 2018-08-29 |  |  | готов
43 | п. Мурино. пл. Привокзальная д.5А /6 |  | проведено | проведено | 2018-08-29 |  |  | готов
44 | п. Мурино, пл. Привокзальная д. 3 к.1 | ООО «УК "Коммунальные сети» | проведено | проведено | 2018-07-31 | № 11 | 2018-08-28 | готов
45 | п. Мурино, пл. Привокзальная д. 3, к. 2 |  | проведено | проведено | 2018-07-31 |  |  | готов
46 | п. Мурино, пл. Привокзальная д. 3 к.3 |  | проведено | проведено | 2018-07-31 |  |  | готов
47 | п. Мурино, пл. Привокзальная д. 3 к.4 |  | проведено | проведено | 2018-07-31 |  |  | готов
48 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 34 к.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
49 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 74 к.1 |  | проведено | проведено | 2018-07-12 |  |  | готов
50 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 74 к.2 |  | проведено | проведено | 2018-07-12 |  |  | готов
51 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 74 к.3 |  | проведено | проведено | 2018-07-12 |  |  | готов
52 | п.Мурино, Скандинавский проезд, д.2 |  | проведено | проведено | 2018-07-31 |  |  | готов
53 | п.Мурино, Скандинавский проезд, д.4, к.2 |  | проведено | проведено | 2018-07-31 |  |  | готов
54 | п.Мурино, Скандинавский проезд, д.8, к.1 |  | проведено | проведено | 2018-07-31 |  |  | готов
55 | п.Мурино, Скандинавский проезд, д.8, к.2 |  | проведено | проведено | 2018-07-31 |  |  | готов
56 | п.Мрино, ул.Новая, д.7 | ООО ЖЭС №4 | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
57 | п.Мрино, ул.Новая, д.7корп. 2 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
58 | п.Мрино, ул.Новая, д.7корп. 3 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
59 | п.Мрино, ул.Новая, д.7корп. 4 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
60 | п.Мрино, ул.Новая, д.11, корп. 1 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
61 | п.Мрино, ул.Новая, д.11, корп. 3 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
62 | п.Мрино, ул.Новая, д.13, корп. 1 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
| п. Мурино шоссе в Лаврики д. 55 |  | проведено | проведено | 2018-08-30 |  |  | акт с замечаниями на устранение
63 | п.Мрино, ул.Новая, д.13, корп. 2 | ООО "Новые горизонты" | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
64 | п.Мрино, ул.Новая, д.15 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
65 | п.Мрино, ул.Новая, д.17, корп. 1 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
66 | п.Мрино, ул.Новая, д.17, корп.2 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
67 | п.Мрино, ул.Новая, д.19 |  | проведено | проведено |  |  |  | Проведены промывка и гидравлика
| п. Мурино шоссе в Лаврики д. 59, корп.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-30 |  |  | акт с замечаниями на устранение
70 | п. Мурино шоссе в Лаврики д. 59, корп.2 | ООО "Северные высоты" | проведено | проведено | 2018-08-30 | №22 | 2018-09-07 | готов
71 | п.Мурино, Б-р Менделеева,д.5, к.1 | ООО «УК "Парус» | проведено | проведено | 2018-08-06 | № 09 | 2018-08-21 | готов
72 | п.Мурино, Б-р Менделеева,д.7 к.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
73 | п.Мурино, Б-р Менделеева,д.7 к.2 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
74 | п.Мурино, Б-р Менделеева,д.9, к.2 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
75 | п.Мурино, Б-р Менделеева,д.6 | ООО "УК Солнечный" | проведено | проведено | 2018-08-06 | № 10 | 2018-08-21 | готов
76 | п.Мурино, Б-р Менделеева,д.8 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
77 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.11,к.4 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
78 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.12,к.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
79 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.14 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
80 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.16 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
81 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.10 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
82 | п.Мурино, бульвар Менделеева,д.9,к.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
83 | п.Мурино, Б-р Воронцовский, д.2 | ООО «УК «Содружество» | проведено | проведено | 2018-08-20 | № 01 | 2018-08-20 | готов
84 | п.Мурино, Б-р Воронцовский, д.4 |  | проведено | проведено | 2018-08-20 |  |  | готов
85 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-20 |  |  | готов
86 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.3 |  | проведено | проведено | 2018-08-20 |  |  | готов
87 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.2 | ООО «КоммуналСервис СПб» | проведено | проведено | 2018-08-28 | № 17 | 2018-09-07 | готов
88 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.4 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
89 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.4, корп. 1 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
90 | п.Мурино, пр.Авиаторов Балтики, д.1,к.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
91 | п.Мурино, пр.Авиаторов Балтики, д.3 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
92 | п.Мурино, Охтинская аллея, д.2 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
93 | п.Мурино, Охтинская аллея, д.4 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
94 | п.Мурино, Охтинская аллея, д.6 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
95 | п.Мурино, Охтинская аллея, д.14 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
96 | п.Мурино, Петровский бульвар, д.14, корп.1 | ООО «КоммуналСервис-Центр» | проведено | проведено | 2018-08-30 | № 18 | 2018-09-07 | готов
97 | п.Мурино, Петровский бульвар, д.14, корп.2 |  | проведено | проведено | 2018-08-30 |  |  | готов
98 | п.Мурино, Петровский бульвар, д.14, корп.3 |  | проведено | проведено | 2018-08-30 |  |  | готов
99 | п.Мурино, Петровский бульвар, д.14, корп.4 |  | проведено | проведено | 2018-08-30 |  |  | готов
100 | п.Мурино, Петровский бульвар, д.14, корп.5 |  | проведено | проведено | 2018-08-30 |  |  | готов
101 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.3 | ООО «КоммуналСервис-Мурино» | проведено | проведено | 2018-08-28 | № 19 | 2018-09-07 | готов
102 | п.Мурино, Охтинская аллея, д.16 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
103 | п.Мурино, Охтинская аллея, д.10 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
104 | п.Мурино, Охтинская аллея, д.12 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
105 | п.Мурино, Охтинская аллея, д.8 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
106 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.5 | ООО «УК"СтройЛинк-сервис» | проведено | проведено | 2018-08-28 | № 20 | 2018-09-07 | готов
107 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.7 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
108 | п.Мурино, Воронцовский бульвар, д.6 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
109 | п.Мурино, Воронцовский бульвар, д.8 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
110 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.22 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
111 | п.Мурино, бульвар Менделеева,, д.13 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
112 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.20 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
113 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.9 | ООО «Эрмитаж» | проведено | проведено | 2018-08-28 | № 12 | 2018-08-28 | готов
114 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.11 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
115 | п.Мурино, Воронцовский бульвар, д.10 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
116 | п.Мурино, Воронцовский бульвар, д.12 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
117 | п.Мурино, Петровский бульвар, д.11, к.2 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
118 | п.Мурино, Петровский бульвар, д.11, к.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
119 | п.Мурино,пр.Авиаторов Балтики, д.5 | ООО «Балтийский дом» | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
120 | п.Мурино,пр.Авиаторов Балтики, д.7 |  | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
121 | п.Мурино, пр.Авиаторов Балтики, д.9 корп.1 |  | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
122 | п.Мурино, пр.Авиаторов Балтики, д.9 корп.2 |  | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
123 | п.Мурино, ул. Екатерининская, д.2 |  | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
124 | п.Мурино, ул. Екатерининская, д.22, корп.1 |  | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
125 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.1 |  | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
126 | п.Мурино, бульвар Менделеева, д.2, корп.2 |  | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
127 | П. Мурино Ул.Оборонная д.26 | ТСЖ Воин-МС | проведено | проведено | 2018-07-10 | № 04 | 2018-08-20 | готов
128 | П.Мурино ул. Оборонная д.2/2 | ТСЖ»Мурино-1» | проведено | проведено | 2018-08-13 | № 02 | 2018-08-20 | готов
129 | П. Мурино, Ул.Оборонная д.2/3 | ТСЖ «Мурино-2» | проведено | проведено | 2018-07-10 | № 03 | 2018-08-20 | готов
130 | п. Мурино, ул.Парковая, д.8 | ЖСК "Дом Сервис" | проведено | проведено | 2018-09-10 | №27 | 2018-09-10 | нет данных
131 | п.Мурино, Шоссе в Лаврики, д.33 |  | проведено | проведено | 2018-09-10 |  |  | нет данных
132 | п. Мурино ул. Челябинская д. 1 | МБУ "СРТ" | проведено | проведено | 2018-08-31 | №30 | 2018-09-10 | готов
133 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.16/9 | ООО "УК "РСУ Приморского района" | проведено | проведено | 2018-08-30 | №29 | 2018-09-10 | готов
134 | п. Мурино ул. Кооперативная. д.14а | Непостредственный способ управления | печное отопление | печное отопление | 2018-09-10 | №31 | 2018-09-10 | готов
135 | п. Мурино ул.Заречная, д.14а |  | печное отопление | печное отопление | 2018-09-10 | №32 | 2018-09-10 | готов
136 | п.Мурино,пр.Авиаторов Балтики, д.13 | ООО УК "Новоантропшино" | проведено | проведено | 2018-08-28 | № 16 | 2018-09-07 | готов
137 | п.Мурино, пр.Авиатров Балтики, д.15 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
138 | п.Мурино, пр.Авиатров Балтики, д.17 |  | проведено | проведено | 2018-08-29 |  |  | готов
139 | п. Мурино, Петровский бульвар, д.7 | ООО "УК "Северная" | проведено | проведено | 2018-07-30 | № 21 | 2018-09-07 | готов
140 | п.Мурино ,Воронцовский бульвар, д.17 |  | проведено | проведено | 2018-07-30 |  |  | готов
141 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.10/18 | ООО «УК "Норма + Дом" | проведено | проведено |  |  |  | нет данных
142 | п.Мурино, Охтинская адлея, д.10, корп.1 | ООО "УК "Лидер Мурино" | проведено | проведено | 2018-08-24 | №34 | 2018-09-10 | готов
143 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.13/10 | ООО "Оптима Сервис" | проведено | проведено | 2018-08-28 | №33 | 2018-09-10 | готов
144 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.15 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
145 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.17 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
146 | п.Мурино, Петровский бульвар, д.12, корп.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
147 | п.Мурино, Петровский бульвар, д.12, корп.2 |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
148 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.23 | ООО "Диал" | проведено | проведено | 2018-07-22 | №05 | 20.08.2018г. | готов
149 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.25, корп.1 |  | проведено | проведено | 2018-07-22 |  |  | готов
150 | п.Мурино, ул.Шувалова, д.25, корп.2 |  | проведено | проведено | 2018-07-22 |  |  | готов
151 | п.Мурино, ул. Графская, д.8 |  | проведено | проведено | 2018-07-22 |  |  | готов
152 | п.Мурино, Графская, д.12 корп.1 |  | проведено | проведено | 2018-07-22 |  |  | готов
153 | п.Мурино, Графская, д.12 корп.2 |  | проведено | проведено | 2018-07-22 |  |  | готов
154 | п.Мурино, Воронцовский бульвар, д.18 |  | проведено | проведено | 2018-07-22 |  |  | готов

## РСО
Реестр паспортов и актов готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2018-2019гг. по состоянию на 07.09.2018г
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта теплоэнергетики | мощность | Длина теплосетей, км | дата ввода в эксплуатацию | вид топлива |  | Сведения о договоре на право эксплуатации объектами теплоснабжения |  | № и дата выдачи акта готовности МО | № и дата выдачи паспорта готовности МО
[6 empty] | основное | резервное | Право владения распоряжения | реквизиты документа на право эксплуатации (договор аренды, право собственности)
1 | Котельная ООО "ТК "Мурино" | п. Мурино, ул. Новая, д 7, строение 1 | 38.2 МВт | 1,5317 км | 2014-03-06 | газ |  | аренда | Договор аренды № 0116/М от 30.10.2015г между ООО «ТК «Мурино» и ООО «ТК Северная»
2 | Котельная ООО "Петербургтеплоэнерго" | пос. Мурино, Охтинская аллея, участок 13, строение 13 | 24 МВт | 1,5 км | 2014 | газ | дизельное | собственность | Собственность. Свидетельство о государственной регистрации права №47-АВ293727 №47:07:0722001:820 от 19.02.2014г.
3 | Блок-модульная котельная ООО "ПРОДЭКС - ЭНЕРГОСЕРВИС" | д. Лаврики, уч. 40Ж | 1.5 МВт | 1,15 км | 2006 | газ |  | аренда | Договор аренды № 11 от 29.04.2014 г. (Государственная регистрация договора аренды земельного участка № 47-47/013-47/013/030/2015-583/2 от 03.08.2015 г.)
4 | Автоматизированная газовая котельная ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" | п. Мурино, шоссе в Лаврики, строение 78 | 24 МВт | 1,245 км | 2015 | газ | дизельное | собственность | Собственность. Свидетельство о государственной регистрации права №47-АВ706769 №47:07:0722001:562 от 19.10.2015г.
5 | Автоматизированная газовая котельная ООО "Новая Водная Ассоциация" | п.Мрино, ул. Шоссе в Лаврики, 34 | 2,795 Гкал/час | 0,2 км | 2013 | газ | дизельное | собственность | 47-АВ 526114 от 18.08.2015г. Запись о регистрации №47-47/013-47/013/034/2015-1784/2
6 | ТГК-1 Северная ТЭЦ АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | тепловые сети в п. Мурино |  | 6.56 | 1984-2010 |  |  | аренда | Договор Аренды 11-1913 от 25.03.2011г. С Администрацией МО Мурино
7 | Модульная электрокотельная МБУ «Содержание и развитие территории» | п. Мурино ул. Челябинская, д.1 | 0,0258 Гкал/час | 0,03 км | 2015 | электроэнергия | Дизельгенератор | собственность (движимая) | договор закупки № 35-МБУ от 08.09.2015г. договор закупки № 36-МБУ от 08.09.2015г.

## СОЦ
Реестр паспортов и актов готовности социальных объектов к отопительному сезону 2018-2019гг. по состоянию на 13.09.2018г
№ п/п | Адрес | Организация | Информацтия о готовности системы теплоснабжения |  |  | № и дата выдачи акта готовности МО | Дата выдачи паспорта готовности МО | Примечания
|  |  | Промывка и опрессовка ситемы теплоснабжения | Гидравлические испытания | Наличие акта готовности от теплонабжающей организации
1 | д. Лаврики, ФАП | ГБУЗ ЛО "Токсовкая МБ" | проведено | проведено | 2018-09-10 | №26 | 2018-09-10 | готов
2 | п. Мурино Ул.Оборонная д.16 | ДОУ №61 | проведено | проведено | 2018-07-08 | №28 | 2018-09-10 | готов
3 | п. Мурино, ул. Новая, д.7, корп.1 |  | проведено | проведено | 2018-08-10 |  |  | готов
4 | п. Мурино, ул. Новая, д.7, корп.4 |  | проведено | проведено | 2018-08-10 |  |  | готов
5 | п. Мурино, Скандинавский проезд, д. 4 к. 2 |  | проведено | проведено | 2018-08-09 |  |  | готов
6 | д. Лаврики |  | проведено | проведено | 2018-08-28 |  |  | готов
7 | п. Мурино, бульвар Менделеева, д.9, корп.3 | МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №1" | проведено | проведено | 2018-08-06 | № 23 | 2018-09-07 | готов
8 | п. Мурино, пр.Авиаторов Балтики, дом 1, к. 2 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
9 | п. Мурино, улица Шувалова, дом 4, к. 2 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
10 | п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, к. 2 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
11 | п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 3 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
12 | п. Мурино, Охтинская аллея, д. 8 |  | проведено | проведено | 2018-08-06 |  |  | готов
13 | п.Мурино, ул. Шувалова, д. 20, корп. 1 | МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 2" | проведено | проведено | 2018-08-30 | № 25 | 2018-09-10 | готов
14 | п. Мурино, бульвар Менделеева, д. 13 |  | проведено | проведено | 2018-08-30 |  |  | готов
15 | п. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 6 |  | проведено | проведено | 2018-08-30 |  |  | готов
16 | п. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16 |  | проведено | проведено | 2018-08-30 |  |  | готов
17 | п. Мурино, ул. Новая, д. 9 | МОБУ «Муринская СОШ № 3» | проведено | проведено | 2018-08-28 | № 14 | 2018-08-28 | готов
18 | п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 87, к. 1 | МДОБУ «Муринский ДСКВ №1» | проведено | проведено | 2018-08-30 | № 13 | 2018-08-28 | готов
19 | п. Мурино, ул.Оборонная д.49 | почта | проведено | проведено | 2018-08-31 | №35 | 2018-09-10 | готов