**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы: «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 г.г.» за 2023 год

Постановлением администрации от 02.11.2023 года № 413 внесены изменения в муниципальную программы: «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 г.г.», которая включает в себя процессную часть.

Процессная часть состоит из следующих основных мероприятий:

- Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности";

- Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах";

- Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение системы гражданской обороны";

- Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования";

- Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации и проведения муниципального земельного контроля";

- Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности народных дружин, профилактики терроризма и экстремизма, а также поддержания общественной безопасности, в том числе деятельности антинаркотической направленности".

Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных программой «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 г.г» на 2023 год составили 37985,5 тыс. рублей. В рамках данной программы было освоено 35412,4 тыс. рублей, что составляет 93,23 % от объема финансирования программы.

В результате исполнения муниципальных контрактов:

проводились работы по техническому обслуживанию 29-ти пожарных гидрантов;

по результатам сезонных проверок источников наружного противопожарного водоснабжения произведена заменена 3-х пожарных гидрантов;

закуплено 20 раскладушек, 20 одеял и 20 подушек для пополнения запасов материально-технических, продовольственных и иных средств на случай чрезвычайной ситуации;

организована деятельность аварийно-спасательного формирования в населенных пунктов МО «Муринское городское поселение» в случаях аварийных ситуаций и других неотложных работ;

своевременно обслуживалась муниципальная система оповещения населения;

закуплен комплект учебных материалов для учебно-консультационного пункта;

ликвидировано 9 свалок общим объемом 35028,30 м3;

территория МО «Муринское городское поселение» была обеспечена работой специализированной организацией, которая поддерживала общественную безопасность, а также проводила профилактику терроризма и экстремизма;

количество видеокамер увеличилось с 99 до 119 единиц, в связи с чем был увеличен охват.

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 г.г.» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности"** | **0,0** | **0,0** | **705,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **705,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **675,0** | **0,0** | **Планируемые мероприятия выполнены** | **Планируемые мероприятия выполнены** |
| 1.1. | Обеспечение населенных пунктов муниципального образования источниками наружного противопожарного водоснабжения и выполнение работ по их техническому обслуживанию и ремонту | 0,0 | 0,0 | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.1. | Техническое обслуживание и проверка источников наружного противопожарного водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | Проведено техническое обслуживание и подготовка к зимнему периоду | Мероприятие выполнено |
| 1.1.2. | Ремонт или замена пожарных гидрантов | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Произведена замена 3-х пожарных гидрантов | Мероприятие выполнено |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах"** | **0,0** | **0,0** | **561,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **561,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,8** | **0,0** | **Планируемые мероприятия выполнены** | **Планируемые мероприятия выполнены** |
| 2.1. | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 0,0 | 0,0 | 196,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,2 | 0,0 | Ежемесячное выполнение АСР | Мероприятия своевременно выполнялись |
| 2.2. | Создание и накопление материально-технических, продовольственных и иных средств на случай чрезвычайной ситуации | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,6 | 0,0 | Закуплено 20 раскладушек и комплекты белья | Мероприятие выполнено |
| 2.3. | Текущие (непредвиденные) расходы в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.3.1. | Обеспечение населения питьевой водой при чрезвычайной ситуации | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствовала необходимость | - |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение системы гражданской обороны"** | **0,0** | **0,0** | **1015,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1015,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1015,0** | **0,0** | **Планируемые мероприятия выполнены** | **Планируемые мероприятия выполнены** |
| 3.1. | Оказание услуг, выполнение работ по расширению и по эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности местной системы оповещения населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах муниципального образования "Муринское городское поселение" | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 | - | - |
| 3.1.2. | Эксплуатационно-техническое обслуживание местной системы оповещения | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 | Обслуживание осуществлялось своевременно | Мероприятие выполнено |
| 3.3. | Проведение подготовки населения в области гражданской обороны | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | - | - |
| 3.3.1. | Оснащения учебно-консультационного пункта учебно-методическими пособиями, материалами и техническим оборудованием | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | Учебно-методический комплект для УКП закуплен | Мероприятие выполнено |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования"** | **0,0** | **29140,0** | **1860,0** | **0,0** | **0,0** | **29140,0** | **1860,0** | **0,0** | **0,0** | **27200,3** | **1736,2** | **0,0** | **Объем ликвидированных свалок составил 35025 куб.м.** | **Мероприятия выполнены** |
| 4.1. | Работы по предотвращению возникновения несанкционированных свалок отходов производства и жизнедеятельности человека | 0,0 | 29140,0 | 1860,0 | 0,0 | 0,0 | 29140,0 | 1860,0 | 0,0 | 0,0 | 27200,3 | 1736,2 | 0,0 | Объем ликвидированных свалок составил 35025 куб.м. | Мероприятие выполнено |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации и проведения муниципального земельного контроля"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |
| **6.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности народных дружин, профилактики терроризма и экстремизма, а также поддержания общественной безопасности, в том числе деятельности антинаркотической направленности"** | **0,0** | **0,0** | **4704,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4704,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4485,1** | **0,0** | **Большая часть, планируемых мероприятий, выполнена** | **Большая часть, планируемых мероприятий, выполнена** |
| 6.1. | Профилактика терроризма и экстремизма, поддержание общественной безопасности | 0,0 | 0,0 | 1294,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1294,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1294,3 | 0,0 | Предоставлены услуги по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятие выполнено |
| 6.3. | Работы по оборудованию системы видеонаблюдения, по сопряжению и выводу видеосигналов с камер видеонаблюдения и их обслуживанию | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3190,9 | 0,0 | Установлены и введены в эксплуатацию видеокамеры в соответствии с муниципальным контрактом | Мероприятие выполнено |
| 6.4. | Изготовление наглядной агитации (буклетов, памяток, брошюр, плакатов) | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствовала необходимость | - |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **0,0** | **29140,0** | **8845,5** | **0,0** | **0,0** | **29140,0** | **8845,5** | **0,0** | **0,0** | **27200,3** | **8212,1** | **0,0** | **-** | **-** |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 г.г.» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [1](#P1835)  (2022) | Отчетный 2023 год | |
| План | Факт 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности"** | | | | | |
| 1. | Количество пожарных водоемов на территории поселения находящихся в удовлетворительном состоянии | ед. | 2 | 2 | 2 | Пожарные водоемы исправны и готовы к эксплуатации |
| 2. | Количество пожарных гидрантов на территории поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии | ед. | 24 | 29 | 29 | Пожарные гидранты исправны и готовы к эксплуатации |
| 3. | Степень оснащённости территорий общего пользования первичными средствами тушения и противопожарным инвентарем | % | 100 | 100 | 100 | Территория общего пользования оснащена первичными средствами тушения |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах»** | | | | | |
| 4. | Степень информирования населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | % | 100 | 100 | 100 | Население регулярно информируется о мерах пожарной безопасности |
| 5. | Степень организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | % | 100 | 100 | 100 | АСФ в готовности к проведению АСР |
| 6. | Доля накопленных материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для использования в случае возникновения чрезвычайной ситуации от утвержденной номенклатуры | % | 10 | 15 | 15 | Плановые закупки реализованы |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение системы гражданской обороны»** | | | | | |
| 7. | Доля зоны охвата системой оповещения и информирования населения | % | 25 | 30 | 30 | Система оповещения своевременно обслуживается и готова и использованию |
| 8. | Степень подготовки населения в области гражданской обороны | % | 10 | 15 | 15 | Информационные материалы для учебно-консультационного пункта закуплены |
|  | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования"** | | | | | |
| 9. | Удельный вес организации ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде с территорий, расположенных в границах земельных участков, находящихся в собственности поселения от количества выявленных объектов | % | 100 | 100 | 100 | Свалки ликвидированы в полном объеме |
|  | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности народных дружин, профилактики терроризма и экстремизма, а также поддержания общественной безопасности, в том числе деятельности антинаркотической направленности"** | | | | | |
| 10. | Доля массовых мероприятий, в охране общественного порядка которых принимали участие добровольные общественные формирования правоохранительной направленности | % | 20 | 25 | 25 | Осуществляется поддержание общественного порядка, профилактика противодействия экстремизму и терроризму |
| 11. | Количество исправных камер видеонаблюдения, установленных на территории поселения | ед. | 99 | 130 | 119 | Видеокамеры установлены не в полном объеме в связи с их удорожанием и нехваткой финансирования |
| 12. | Степень профилактики антинаркотической направленности | ед. | 100 | 100 | 100 | Профилактика осуществляется |